|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **«СЕЛО КОВРАН»**  (Администрация МО СП «село Ковран»)  ул. 50 лет Октября, д. 20,  с. Ковран, Тигильский район, Камчатский край, 688621  Тел.(факс) (41537) 28-0-17,  эл. почта: [kovran@inbox.ru](mailto:kovran@inbox.ru)  **ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КОВРАН»**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| «10 » апреля 2015 года № 10  Об утверждении плана подготовки  на территории сельского поселения  «село Ковран к пожароопасному  периоду 2015 года. |

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях защиты территории муниципального образования сельское поселение «село Ковран» от природных пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки на территории сельского поселения «село Ковран к пожароопасному периоду 2015 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО СП «с. Ковран» В.И. Бей

Приложение к

Постановлению главы администрации

сельского поселения «село Ковран от 10 .04.2015 г. № 10

**ПЛАН**

**подготовки территории сельского поселения «село Ковран к пожароопасному периоду 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение | Отметка  об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельское поселение «село Ковран» | До 10.05.2015 г | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 4 | Уточнить мобилизационный план привлечения сил и средств пожаротушения муниципального образования сельское поселение «село Ковран», привлекаемых к тушению лесных пожаров в 2015 году | До 10.05.2015 г | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 5 | Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» вопрос: «О подготовке к пожароопасному периоду в муниципальном образовании сельское поселение «село Ковран» | До 15.04.2015 г | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6 | Организовать контроль за подготовкой сельского поселения «село Ковран», к угрозе природных пожаров, к пожароопасному периоду 2015 года,  в том числе по вопросам: | До 25.04.2015 г | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.1 | Разработки (уточнения) паспорта пожарной безопасности сельского поселения «село Ковран» | До 17.04.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.3 | Оборудования (наличия) минерализованных полос установленной ширины на всей протяжённости участка границы сельского поселения «село Ковран» с лесным массивом | До 25.04.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.4 | Организации своевременной очистки территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | До 25.04.2015 г | Глава сельского поселения «село Ковран» |  |
| 6.5 | Оборудования (проверки состояния) звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации | До 25.04.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.6 | Оборудования (проверки состояния) телефонной или радиосвязи для сообщения о пожаре | До 25.04.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.7 | Оборудования (проверки состояния) источников наружного противопожарного водоснабжения (естественные водоёмы, градирни и т.п.), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности, к использованию для тушения лесных пожаров | До 01.05.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.8 | Оборудования (проверки состояния) подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | До 01.05.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.9 | Оборудования (проверки состояния) площадок у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающих требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды на цели пожаротушения | До 01.05.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.12 | Оборудования (проверки состояния) наружного освещения в темное время суток территории сельского поселения «село Ковран» | До 25.04.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.13 | Наличия (создания) добровольного пожарного формирования | До 25.04.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.14 | Наличия (приобретения) первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | До 25.04.2015 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 6.15 | Наличия (принятия) муниципального нормативного правового акта, регламентирующего порядок подготовки сельского поселения «село Ковран» к пожароопасному периоду | До 17.04.2015 г | Глава сельского поселения «село Ковран» |  |
| 6.16 | Заключения договоров на работы по тушению лесных пожаров на землях муниципальных образований с участковыми лесничествами Тигильского муниципального района, лесопользователями и другими организациями | До 01.05.2015 г | Глава сельского поселения «село Ковран» |  |