|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ****«СЕЛО КОВРАН»**(Администрация МО СП «село Ковран»)ул. 50 лет Октября, д. 20,с. Ковран, Тигильский район, Камчатский край, 688621Тел.(факс) (41537) 28-0-17,эл. почта: kovran@inbox.ru**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| «26 » мая 2016 года № 8Об утверждении плана подготовкина территории сельского поселения«село Ковран» к пожароопасному периоду 2016 года. |

 Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г№417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», Постановлением Правительства Камчатского края от 11.03.2016г №71-П «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Камчатского края в 2016г», руководствуясь письмом Губернатора Камчатского края от 21.05.2016г № 30-2258, а также решением КЧС и ОПБ Тигильского муниципального района в целях защиты территории муниципального образования сельское поселение «село Ковран» от природных пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки на территории сельского поселения «село Ковран к пожароопасному периоду 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации МО СП «с. Ковран» В.И. Бей

Приложение к

Постановлению главы администрации

сельского поселения «село Ковран от 26 .05.2016 г. № 8

**ПЛАН**

**подготовки территории сельского поселения «село Ковран» к пожароопасному периоду 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельское поселение «село Ковран» | До 30.05.2016 г | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран»  |  |
| 1.1 | Проинформировать население о введении особого противопожарного периода в Тигильском муниципальном районе. | До 27.05.2016 г. | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 2 | Уточнить мобилизационный план привлечения сил и средств пожаротушения муниципального образования сельское поселение «село Ковран», привлекаемых к тушению лесных пожаров в 2016 году | До 30.05.2016 г | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 3 | Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» вопрос: «О подготовке к пожароопасному периоду в муниципальном образовании сельское поселение «село Ковран» | До 28.05.2016 г | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 4 | Организовать контроль за подготовкой сельского поселения «село Ковран», к угрозе природных пожаров, к пожароопасному периоду 2016 года, в том числе по вопросам: | До 01.06.2016 г | Председатель КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 4.1 | Оборудования (наличия) минерализованных полос установленной ширины на всей протяжённости участка границы сельского поселения «село Ковран» с лесным массивом | До 01.06.2016 г | Глава сельского поселения «село Ковран» |  |
| 4.2 | Организации своевременной очистки территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | До 01.06.2016 г | Глава сельского поселения «село Ковран» |  |
| 4.3 | Оборудования (проверки состояния) звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации | До 31.05.2016 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 4.4 | Оборудования (проверки состояния) телефонной или радиосвязи для сообщения о пожаре | До 27.05.2016 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 4.5 | Оборудования (проверки состояния) источников наружного противопожарного водоснабжения (естественные водоёмы, градирни и т.п.), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности, к использованию для тушения лесных пожаров | До 01.06.2016 г | Глава сельского поселения «село Ковран» |  |
| 4.6 | Оборудования (проверки состояния) подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | До 01.06.2016 г | Глава сельского поселения «село Ковран» |  |
| 4.7 | Оборудования (проверки состояния) наружного освещения в темное время суток территории сельского поселения «село Ковран» | До 01.06.2016 г | **З**аместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 4.8 | Наличия (создания) добровольного пожарного формирования | До 27.05.2016 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |
| 4.9 | Наличия (приобретения) первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | До 31.05.2016 г | Заместитель Председателя КЧС И ОПБ муниципального образования сельское поселение «село Ковран» |  |